## Przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT dla zamówienia podstawowego
dla zadnia pn. "Remont wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi w Dąbrowie Górniczej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego"
CPV 45221120-9 Wiadukty
Lp. | Kod pozycji | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ETAP 1-2
1 |  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 45111200-0 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.1 |  |  | - Roboty pomiarowe dla potrzeb remontu obiektu mostowego w terenie równinnym | m | 94
| 45112000-5 | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów
1.2 |  |  | - Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi, wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi | kpl. | 1
| 45112000-5 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
1.3 |  |  | - Zdjęcie warstwy humusu gr. 15cm ze skarp nasypów oraz przy obiekcie 670 | m2 | 670
| 45111200-0 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów obiektu istniejącego
Elementy żelbetowe, betonowe:
1.4 |  |  | Odkucie skarbonatyzowanego betonu i fragmentów konstrukcji betonowej 0,33*94+0,125*13*8 | m3 | 44.02
Elementy stalowe:
1.5 |  |  | Demontaż balustrad stalowych 94*3+1,5*2 | m.b. | 285
Izolacje i nawierzchnie drogowe
1.6 |  |  | Rozbiórka izolacji na obiekcie 8,44*88,35/2 | m2 | 372.837
1.7 |  |  | Rozbiórka nawierzchni skapr z płyt ażurowych 11,5*3*2 | m2 | 69
1.8 |  |  | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową z kruszywa na obiekcie 88,35*2,85 | m2 | 251.7975
Nawierzchnie torowe
1.9 |  |  | Rozbiórka nawierzchni torowej 162 | m | 162 | #REF!
2 |  | D.03.00.00 | DRENAŻ
| 45112710-5 | D.03.03.01 | Drenaż
2.1 |  |  | Drenaż rurkowy odwadniający zasypki śr. 110mm z filtrem z włókna syntetycznego 15*2/2=15 | m.b. | 15
3 |  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE DROGOWE
| 45112710-5 | D.05.01.01 | Nawierzchnie z kruszyw
3.1 |  |  | - Nawierzchnia z kruszyw naturalnych gr. 10cm 3*5*2 | m2 | 30 | #REF!
4 |  | D.09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
| 45112710-5 | D.09.01.01 | Odtworzenie zieleni i humusowanie
4.1 |  |  | - Humusowanie skarp nasypów gr. 15cm 670 | m2 | 670 | #REF!
5 |  | D.10.00.00 | NAWIERZCHNIA TRAMWAJOWA nie wchodzi w zakres zamówienia podstawowego
| 45234126-5 | D.10.00.03 | Podbudowa i nawierzchnia torowiska wraz z wszystkimi robotami przyległymi, podkładami drewnianymi, złączami i matami wibroizolacyjnymi
5.1 |  |  | - Torowisko tor nr 1 -162 | m | 162
5.2 |  |  | - Nawierzchnia torowa tor nr 1 - 162 | m | 162 | #REF!
5.3 |  |  | - Korekta nawierzchni torowej -reprofilacja i dostosowanie tor nr 1 -301-162 | m | 139
6 |  | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
| 45111200-0 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
6.1 |  |  | - Odkopanie konstrukcji, wykopy wokół fundamentów, pod umocnienia studnie,odwodnienia i regulacje skarp, 13*11,5*2/2+5,9*1,5*4+8*1*2+11*3*2 | m3 | 266.9
| 45111200-0 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach inżynierskich
6.2 |  |  | - Zasypanie obiektu, formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy, dla zasypania wykopów 13*11,5*2/2-15+5,9*1,5*4+8*1*2-(1,9*11*2+3,14*0,5^2*1,8*2)+1,05*14,5*2+11*3*2 | m3 | 237.724 | #REF!
7 |  | M.12.00.00 | ZBROJENIE
| 45221120-9 | M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II; A-III
7.1 |  |  | - Wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu mostowego:
7.2 |  |  | - reprofilacji nawierzchni wraz z odtworzeniem gzymsów, wsporników i podwyższeniem ścianek żwirowych | kg | 7306.6
7.3 |  |  | - oczepy | kg | 2428
7.4 |  |  | -torkret | kg | 2166.4
7.5 |  |  | - płyty przejściowe | kg | 2438.6
- Wklejenie prętów zbrojeniowych na żywicę w istniejąca konstrukcję żelbetową
7.6 |  |  | 46*5*2 szt. Ø 16 na głębokość do 500mm | m.b. | 230
7.7 |  |  | 1424+534+134+56*2+1648*2+618*2+153+56*2 +1296szt. Ø 10-12 na głębokość do 150mm | m.b. | 1244.55 | #REF!
8 |  | M.13.00.00 | BETON
| 45221120-9 | M.13.01.00 | Beton w deskowaniu
8.1 |  |  | Beton reprofilacji nawierzchni wraz z odtworzeniem gzymsów, wsporników i podwyższeniem ścianek żwirowych niosącego klasy C30/37 | m3 | 37.7
8.2 |  |  | Wykonanie oczepów z betonu klasy C30/37 | m3 | 17.54
8.3 |  |  | Wykonanie płyt przejściowych wraz z połączeniem ze ściankami żwirowymi z betonu klasy C30/37 | m3 | 15
| 45221120-9 | M.13.04.01. | Prefabrykaty polimerobetonowe, montaż prefabrykatów zbrojonych. Deski gzymsowe
8.4 |  |  | - Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych o wymiarach 640x995x40 mm (polimerobetonowe) 89 | m | 89 | #REF!
9 |  | M.14.00.00 | KONSTRUKCJA NOŚNA (stalowa)
| 45442300-0 | M.14.02.01 | Konstrukcja stalowa - zabezpieczenie antykorozyjne
9.1 |  |  | - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez poprzez oczyszczenie strumienowo ścierne i malowanie konstrukcji farbami epoksydowo-poliuretanowymi 3940,1 | m2 | 3940.1 | #REF!
9.2 |  |  | - Oczyszczenie i naprawa łożysk z przesmarowaniem smarem grafitowym 8*6 | szt. | 48
10 |  | M.15.00.00 | IZOLACJE
| 45442300-0 | M.15.01.03 | Izolacje antykarbonatyzacyjne
- Wykonanie izolacji betonu - powierzchni stykających się z powietrzem - poprzez dwukrotne malowanie farbą
10.1 |  |  | Przyczółki 5,34*4+4,65*10,05*2 Filar (11,5*(1,7*2+0,8*2)+0,8*1,7*2)*2+0,7*4*(4,85+3)*3 Płyta z poprzecznicami 15,3*2*15+(11,64*88,35-0,45*88,35*8)/2+0,65*94 Ciosy: 54 | m2 | 1230.472
| 45442300-0 | M.15.01.04 | Hydroizolacja układana na zimno na płycie obiektu mostowego
10.2 |  |  | - Wykonanie hydroizolacji na zimno Izolacja pod nawierzchnię tramwajową i na płytach przejściowych 8,45*94/2 5*7,1/2*2 | m2 | 432.65
10.3 |  |  | - Wykonanie zabezp. dylatacji z bachy kwasoodpornej na bokach gzymsu przy nawierzchni tramwajowej 0,35*0,3*4 | m2 | 0.42
| 45442300-0 | M.15.01.05 | Izolacja od strony gruntu
10.4 |  |  | - Wykonanie hydroizolacji od strony gruntu Przyczółki: 2*11,5+1,3*4 Filar 0,7*4*(1,5+1,5)*3 | m2 | 53.4
| 45442300-0 | M.15.04.01 | Izolacjonawierzchnia na płycie obiektu mostowego
10.5 |  |  | - Wykonanie nawierzchni z żywic modyfikowanych polimerami /izolacja nie wymagająca warstwy ochronnej/ Chodniki 4*94 | m2 | 376 | #REF!
10.6 |  |  | - Wykonanie hydroizolacji na zimno o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej na bokach gzymsu przy nawierzchni tramwajowej 0,3*88,25 | m2 | 26.475
11 |  | M.16.00.00 | ODOWDNIENIE OBIEKTU
| 45221120-9 | M.16.01.01 | Wpusty mostowe
11.1 |  |  | - Montaż wpustów mostowych na chodnikach | szt. | 8
11.2 |  |  | - Montaż wpustów mostowych pod nawierzchnią tramwajową | szt. | 8
| 45221120-9 | M.16.01.02 | Montaż kolektorów
11.3 |  |  | - Montaż rur fi 150 wraz z wykonaniem przejść przez żelbetowe poprzecznice z ich zabezpieczeniem i systemem podwieszenia do konstrukcji | m | 20
11.4 |  |  | - Montaż rur fi 200 wraz z wykonaniem przejść przez żelbetowe poprzecznice z ich zabezpieczeniem i systemem podwieszenia do konstrukcji | m | 167
11.5 |  |  | - Montaż rur fi 250 wraz z wykonaniem przejść przez żelbetowe poprzecznice z ich zabezpieczeniem i systemem podwieszenia do konstrukcji i z wyjściem poza przyczółki do skrzynek rozsączających poza przyczółkami | m | 44
11.6 |  |  | Studnie betonowe fi 1000 | szt. | 2
11.7 |  |  | - Inwentryzacja i ocena stanu oraz niezbędnego remontu stref rozsączania za przyczółkami. | kpl. | 1
12 |  | M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  | #REF!
| 45221120-9 | M.18.01.01 | Dylatacje modułowe
12.1 |  |  | - Montaż dylatacji modułowych | m | 26
| 45221120-9 | M.18.01.04 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
12.2 |  |  | -Uszczelnienie połączenia pomiędzy płytą przejściową a ścianką żwirową | m | 7.1
12.3 |  |  | - Wypełnienie szczelin elastyczną taśmą uszczelniającą | m | 7.2 | #REF!
13 |  | M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
| 45342000-6 | M.19.01.04 | Balustrady
13.1 |  |  | - Montaż balustrad | m | 188
13.2 |  |  | - Montaż ekranów przeciwporażeniowych | m | 10 | #REF!
14 |  | M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
| 45221111-3 | M.20.01.09 | Schody skarpowe
14.1 |  |  | - Wykonanie schodów skarpowych 22,3*2 | m | 44.6
14.2 |  |  | - Wykonanie balustrad schodów z zabezpieczeniem antykorozyjnym 18,5*2 | m | 37
| 45442300-0 | M.20.01.11 | Umocnienie skarp
14.3 |  |  | - Umocnienie skarp płytami betonowego na betonie 5*14,5*2 | m2 | 145
14.4 |  |  | - Umocnienie skarp podwalina betonowa C25/30 0.3*0,8*15*2 | m3 | 7.2
| 45221119-9 | M.20.20.15A | Naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC
- Oczyszczenie powierzchni betonowych przeznaczonych do napraw:
14.5 |  |  | Przyczółki 5,34*4+4,65*10,05*2 Filar (11,5*(1,7*2+0,8*2)+0,8*1,7*2)*2+0,7*4*(6,35+4,5)*3 Płyta z poprzecznicami 15,3*2*15+11,64*88,35-0,45*88,35*8+0,65*94*2 Chodniki 2,5*94 Pod nawierzchnię tramwajową 8,45*94/2 | m2 | 2250.089
14.6 |  |  | Pokrycie powierzchni betonowych oraz odsłoniętego zbrojenia warstwami antykorozyjną i szczepną Przyczółki 5,34*4+4,65*10,05*2 Filar (11,5*(1,7*2+0,8*2)+0,8*1,7*2)*2 Płyta z poprzecznicami 15,3*2*15+11,64*88,35-0,45*88,35*8+0,65*94*2 | m2 | 1526.799
14.7 |  |  | Reprofilacja i uszczelnienie powierzchni szpachlówką wyrównawczą typu PCC | m2 | 1526.799
| 45221119-9 | M.20.20.15D | Iniekcja rys i pęknięć
14.8 |  |  | - Iniekcja ciśnieniowa | kpl. | 1
| 45221119-9 | M.20.20.15E | Wykonanie torkertu
14.9 |  |  | Wykonanie torkertu na powierzchniach gr. 7 cm, na powierzchni naprawianych podpór 0,7*4*(6,5+4,5)*3 | m2 | 92.4
| 45234126-5 | M.20.32.01 | Trakcja
14.10 |  |  | - Zabezpieczenie trakcji wraz z naprawą słupów na wiadukcie | kpl. | 1
| 45234126-5 | M.20.30.01 | Uszynienie
14.11 |  |  | -Uszynienia na obiekcie | kpl. | 1 | #REF!
| 45221120-9 | DM.00.00.00 | Rusztowania
14.12 |  |  | -Rusztowania dla wykonania wszystkich niezbęnych robót na obiekcie | kpl. | 1
| 45221120-9 | DM.00.00.00 | Plac budowy i prace związane z etapowaniem robót
14.13 |  |  | -Plac budowy i prace związane z etapowaniem robót na obiekcie | kpl. | 1
| 45221120-9 | DM.00.00.00 | Zamknięcia i domknięcia torowe, czasowe wyłączenia trakcji
14.14 |  |  | -Zamknięcia i domknięcia torowe oraz czasowe wyłączenia trakcji dla wykonania wszystkich niezbęnych robót na obiekcie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem /założono w sumie 2 miesiącekoniecznych zamknieć i domknięć/ | kpl. | 1
ETAP 3-4
15 |  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 45111200-0 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
15.1 |  |  | - Roboty pomiarowe dla potrzeb remontu obiektu mostowego w terenie równinnym | m | 94
| 45111200-0 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów obiektu istniejącego
Elementy żelbetowe, betonowe:
15.2 |  |  | Odkucie skarbonatyzowanego betonu i fragmentów konstrukcji betonowej 0,4*94 | m3 | 37.6
Izolacje i nawierzchnie drogowe
15.3 |  |  | Rozbiórka izolacji na obiekcie 8,44*88,35/2 | m2 | 372.837
Nawierzchnie torowe
15.4 |  |  | Rozbiórka nawierzchni torowej 162 | m | 162
16 |  | D.03.00.00 | DRENAŻ
| 45112710-5 | D.03.03.01 | Drenaż
16.1 |  |  | Drenaż rurkowy odwadniający zasypki śr. 110mm z filtrem z włókna syntetycznego 15*2/2=15 | m.b. | 15
16.2 |  |  | Korytka skarpowe dla odprowadzenia 10*2=20 | m.b. | 20
17 |  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE DROGOWE
| 45112710-5 | D.05.01.01 | Nawierzchnie z kruszyw
17.1 |  |  | - Nawierzchnia z kruszyw naturalnych gr. 10cm 1,5*5*2 | m2 | 15
18 |  | D.10.00.00 | NAWIERZCHNIA TRAMWAJOWA nie wchodzi w zakres zamówienia podstawowego
| 45234126-5 | D.10.00.03 | Podbudowa i nawierzchnia torowiska wraz z wszystkimi robotami przyległymi, podkładami drwnianymi, złączami i matami wibroizolacyjnymi
18.1 |  |  | - Torowisko tor nr 2 -162 | m | 162
18.2 |  |  | - Nawierzchnia torowa tor nr 2 - 162 | m | 162
18.3 |  |  | - Korekta nawierzchni torowej -reprofilacja i dostosowanie tor nr 2 -301-162 | m | 139
19 |  | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
| 45111200-0 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
19.1 |  |  | - Odkopanie konstrukcji, wykopy wokół fundamentów, pod umocnienia studnie,odwodnienia i regulacje skarp, 13*11,5*2/2 | m3 | 149.5
| 45111200-0 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach inżynierskich
19.2 |  |  | - Zasypanie obiektu, formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy, dla zasypania wykopów 13*11,5*2/2-15 | m3 | 134.5
20 |  | M.12.00.00 | ZBROJENIE
| 45221120-9 | M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II; A-III
20.1 |  |  | - Wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu mostowego:
20.2 |  |  | - reprofilacji nawierzchni wraz z odtworzeniem gzymsów, wsporników i podwyższeniem ścianek żwirowych | kg | 7721
20.3 |  |  | - płyty przejściowe | kg | 2438.6
- Wklejenie prętów zbrojeniowych na żywicę w istniejąca konstrukcję żelbetową
20.4 |  |  | 46*5*2 szt. Ø 16 na głębokość do 500mm | m.b. | 230
20.5 |  |  | 623+134+14+714+153+14 szt. Ø 10 -12 na głębokość do 150mm | m.b. | 247.8
21 |  | M.13.00.00 | BETON
| 45221120-9 | M.13.01.00 | Beton w deskowaniu
21.1 |  |  | Beton reprofilacji nawierzchni wraz z odtworzeniem gzymsów, wsporników i podwyższeniem ścianek żwirowych niosącego klasy C30/37 | m3 | 31.4
21.2 |  |  | Wykonanie płyt przejściowych wraz z połączeniem ze ściankami żwirowymi z betonu klasy C30/37 | m3 | 15
| 45221120-9 | M.13.04.01. | Prefabrykaty polimerobetonowe, montaż prefabrykatów zbrojonych. Deski gzymsowe
21.3 |  |  | - Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych o wymiarach 640x995x40 mm (polimerobetonowe) 89 | m | 89
22 |  | M.15.00.00 | IZOLACJE
| 45442300-0 | M.15.01.03 | Izolacje antykarbonatyzacyjne
22.1 |  |  | - Wykonanie izolacji betonu - powierzchni stykających się z powietrzem - poprzez dwukrotne malowanie farbą Płyta z poprzecznicami (11,64*88,35-0,45*88,35*8)/2+0,65*94 | m2 | 416.267
| 45442300-0 | M.15.01.04 | Hydroizolacja układana na zimno na płycie obiektu mostowego
22.2 |  |  | - Wykonanie hydroizolacji na zimno Izolacja pod nawierzchnię tramwajową i na płytach przejściowych 8,45*94/2 5*7,1/2*2 | m2 | 432.65
22.3 |  |  | - Wykonanie zabezp. dylatacji z bachy kwasoodpornej na bokach gzymsu przy nawierzchni tramwajowej 0,35*0,3*4 | m2 | 0.42
| 45442300-0 | M.15.01.05 | Izolacja od strony gruntu
22.4 |  |  | - Wykonanie hydroizolacji od strony gruntu Przyczółki: 2*11,5 | m2 | 23
| 45442300-0 | M.15.04.01 | Izolacjonawierzchnia na płycie obiektu mostowego
22.5 |  |  | - Wykonanie nawierzchni z żywic modyfikowanych polimerami /izolacja nie wymagająca warstwy ochronnej/ Chodniki (2,5)*94 | m2 | 235
22.6 |  |  | - Wykonanie hydroizolacji na zimno o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej na bokach gzymsu przy nawierzchni tramwajowej 0,3*88,25 | m2 | 26.475
23 |  | M.16.00.00 | ODOWDNIENIE OBIEKTU
| 45221120-9 | M.16.01.01 | Wpusty mostowe
23.1 |  |  | - Montaż wpustów mostowych na chodnikach | szt. | 8
| 45221120-9 | M.16.01.02 | Montaż kolektorów
23.3 |  |  | - Montaż rur fi 150 wraz z wykonaniem przejść przez żelbetowe poprzecznice z ich zabezpieczeniem i systemem podwieszenia do konstrukcji | m | 10
23.4 |  |  | - Montaż rur fi 200 wraz z wykonaniem przejść przez żelbetowe poprzecznice z ich zabezpieczeniem i systemem podwieszenia do konstrukcji | m | 75
24 |  | M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
| 45221120-9 | M.18.01.01 | Dylatacje modułowe
24.1 |  |  | - Montaż dylatacji modułowych | m | 26
| 45221120-9 | M.18.01.04 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
24.2 |  |  | -Uszczelnienie połączenia pomiędzy płytą przejściową a ścianką żwirową | m | 7.1
24.3 |  |  | - Wypełnienie szczelin elastyczną taśmą uszczelniającą | m | 7.2
25 |  | M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
| 45342000-6 | M.19.01.04 | Balustrady
25.1 |  |  | - Montaż balustrad | m | 94
25.2 |  |  | - Montaż ekranów przeciwporażeniowych | m | 10
26 |  | M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
| 45221119-9 | M.20.20.15A | Naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC
26.1 |  |  | - Oczyszczenie powierzchni betonowych przeznaczonych do napraw: Chodniki (1,25)*94 Pod nawierzchnię tramwajową 8,45*94/2 | m2 | 514.65
| 45234126-5 | M.20.32.01 | Trakcja
26.2 |  |  | - Zabezpieczenie trakcji wraz z naprawą słupów na wiadukcie | kpl. | 1
| 45234126-5 | M.20.30.01 | Uszynienie
26.3 |  |  | -Uszynienia na obiekcie | kpl. | 1
| 45221120-9 | DM.00.00.00 | Plac budowy i prace związane z etapowaniem robót
26.4 |  |  | -Plac budowy i prace związane z etapowaniem robót na obiekcie | kpl. | 1
27 |  |  | ROBOTY NA CIOSACH PODŁOZYSKOWYCH - ROBOTY WYDZIELONE
27.1 | 45221120-9 | D.01.02.03 | Rozbiórka elementów obiektu istniejącego
|  |  | Skucie fragmentów ciosów | m3 | 0.17
| 45221120-9 | M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II; A-III
27.2 |  |  | - naprawa ciosów | kg | 250
27.3 |  |  | Wklejanie na żywicę epoksydową prętów 1344 szt. Ø 8 na głębokość do 150mm | m.b. | 201.6
| 45221120-9 | M.20.20.15A | Zaprawa PCC
27.4 |  |  | Zaprawa PCC odtwarzanych ciosów | m3 | 0.17
27.5 |  |  | Podlewka niskoskurczowa odtwarzanych ciosówwraz ze zbrojeniem i zakotwieniem | m3 | 7.08
| 45221120-9 | M.20.20.15D | Iniekcja rys i pęknięć
27.6 |  |  | - Iniekcja ciśnieniowa doszczleniająca ciosy | kpl. | 48